Załącznik nr 9 do SIWZ

HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przygotowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

| Nazwa zadania | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał |
| Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy |  | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. |  |
| Przygotowanie planów zadań ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy i ich dokumentacji |  |  |  | Płat. | Płat. |  | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. |
| Zarządzanie projektem, w tym organizacja i koordynacja prac zespołów inwentaryzacyjnych, organizacja procesu planistycznego oraz administracyjno-finansowa obsługa projektu |  | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. | Płat. |

Płat. – terminy płatności

- czas realizacji